## 问题台账
问题整改闭环记录（分类跟踪）
项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿ 样机批次：＿＿＿＿ 验证阶段：£原理验证/方案验证（EVT） £设计定型/客户送样（DVT） £客户试产支持（如涉及）（PVT） 记录人：＿＿＿＿ 编制日期：＿＿＿＿
填写说明：每发现一个样机问题填写一行；「整改状态」为 已关闭 即完成闭环。前 3 行为示例（灰色），可删除后录入实际数据。
序号 | 问题分类 | 问题等级 | 样机编号 | 问题发生部位 | 问题描述 | 发现日期 | 发现人 | 原因分析 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改部门 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 整改状态 | 验证方式 | 验证结果 | 验证人 | 关闭日期 | 备注
1 | 机械结构 | 严重 | MVP-001 | 电机端盖轴承室 | 高速运转时轴承端盖处异响，温升超标（实测 92℃，限值 75℃） | 2026-08-01 | 张工 | 轴承游隙选型偏小，端盖止口配合过盈量不足导致轴系径向跳动 | 更换 C3 游隙轴承，端盖止口过盈量由 0.01mm 调整为 0.03mm，复测配合尺寸 | 李四 | 机械设计部 | 2026-08-10 | 2026-08-08 | 已关闭 | 整机 8h 连续运转复测 | 通过 | 王工 | 2026-08-12 | 整改单编号 ZG-2026-001
2 | 电气系统 | 一般 | MVP-001 | 控制器 IGBT 散热器 | 满载运行 30min 后 IGBT 壳体温度偏高（88℃），热设计裕量不足 | 2026-08-02 | 赵工 | 散热器翅片面积偏小，风道风速未达设计值 | 散热器加厚 30%，优化风道导流板，实测温升下降 15℃ | 孙七 | 电气工程部 | 2026-08-15 |  | 待验证 | 满载 2h 温升复测 |  |  |  | 更换件已到位，待复测
3 | 软件算法 | 一般 | MVP-001 | 控制器控制板 | 低速大扭矩工况下偶发过流保护误动作，重启后恢复 | 2026-08-03 | 周工 | 电流采样滤波系数偏小，低速下采样噪声被误判为过流 | 优化滤波算法并增加去抖窗口，台架 200 次低速工况循环验证 | 吴九 | 软件部 | 2026-08-18 |  | 整改中 |  |  |  |  | 代码已合入，测试中
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 分类统计
问题分类跟踪统计（自动计算）
问题分类 | 问题总数 | 已关闭 | 待验证 | 整改中 | 待整改 | 关闭率
机械结构 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
电气系统 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
软件算法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
制造工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
物料质量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
安全法规 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33%