## 变更申请表
技术变更申请表
变更编号：Easi-ECR-2026070201 无书面证据的变更 = 没发生过的变更
项目名称 | 金浪摩托车GCU和发电机 | 项目编号 | JLKJ20250608001 | 日期 | 20260702
变更项 | 一体机安装位置调整 | 变更来源 | □客户发起 □我司发起 | 发起人
变更等级 | □A-重大(架构/安全/3学科+) □B-一般(1~2学科) □C-微调(单学科内部) | 当前阶段 |  | 紧急程度
涉及学科(勾选) | □电磁 □结构 □硬件 □软件 □算法 □测试
变更的原因 | 因考虑风阻问题需要调整一体机方向，电机结构和控制硬件均根据螺丝定位发生变化
变更后 希望达到的目标 | 调整后可以将风阻分流....
变更前内容 |  |  | 变更后内容
例：水平面90度 |  |  | 例：一体机整体向右调整30度
审批（以下内容在审批流程上体现）
1 提出人 | 描述变更原因+紧迫性（必填） |  | 签名： | 日期：
2 受影响学科会签 (未受影响的跳过) | 确认本学科影响可接受 |  | 签名： | 日期：
3 技术经理 | 处置：□接受 □拒绝 □修改后再议 |  | 签名： | 日期：
4 技术副总 |  |  | 签名： | 日期：
5 总经理 (A级变更签, B/C跳过) |  |  | 签名： | 日期：
6、客户签字确认 | 客户签字/邮件确认视为有效证据 客户口头提出变更的，也须补签 |  |  | 日期：
关闭（变更实施后回头勾一下即可）
实施完成日 | ____年____月____日 | 文件已更新 | □是 □否 | 关闭确认人

## 怎么填
怎么填这张表
核心原则 | 不管谁发起的变更，没有书面证据就不能实施。口头=没发生。
"变更证据"怎么填 | 附上任何能证明变更来源的书面材料： - 客户发起的：客户邮件/微信截图/会议纪要(客户确认过的)/客户签字的需求变更单 - 我司发起的：内部评估报告/技术分析/设计评审结论
客户口头提了变更怎么办 | 三步走： 1. 内部先评估变更内容和影响 2. 把变更内容写成文字，发给客户："根据X月X日沟通，贵方要求将XX从A改为B，请确认。" 3. 客户回复确认（邮件即可），将此邮件附在"变更证据"栏 客户不回复 = 变更未确认 = 不能实施。
审批节点6"客户签字" | 客户发起变更且有书面证据（邮件/签字）：跳过此节点 我司发起变更：必须客户签字确认后才能实施 客户口头提出但无书面证据：等同于我司发起，须客户补签字
等级判断 | A-重大：架构/安全/3学科以上受影响 → 须技术副总批 B-一般：1~2学科受影响 → 技术经理批 C-微调：自己学科内部调 → 技术经理批，免会签
紧急变更 | 标注"紧急"，关键审批人电话/钉钉同意后可先执行，3个工作日内补签。事后须复盘。