项目执行操作手册

（初稿·V0.1）

文件编号：＿＿＿＿＿＿

蓝本项目：电机 + 控制器集成开发项目

编制：项目管理归口　　审核：＿＿＿　　批准：＿＿＿

编制日期：2026-09-10

项目执行操作手册（初稿）

文件编号：＿＿＿＿＿＿　|　版本：V0.1　|　编制：项目管理归口　|　审核：＿＿＿　|　批准：＿＿＿

关联文件：《项目开发控制程序》（制度层）　|　编制日期：2026-09-10

蓝本项目：电机 + 控制器集成开发项目（硬件类，P0 → PP5 全流程）

本手册与系统的一致性：阶段、门禁、交付物清单、模板均取自平台 2026-09 线上配置，一一对应。

第 0 章　怎么用这本手册

0.1 这本手册解决什么问题

《项目开发控制程序》规定的是制度——为什么这么做、谁有权批、不做有什么后果。

本手册规定的是动作——到了某个节点，谁、做什么、用什么模板、产出什么、交给谁。

一句话：程序文件告诉你"该不该做"，本手册告诉你"现在该我干什么、干完给谁"。

0.2 三条查找路径（先看这一节，再翻正文）

| 你的问题 | 翻到 |
| --- | --- |
| 我在某个岗位，整个项目里我分别在什么时候要做什么？ | 第 9 章 角色速查（按岗位分节，一页看懂） |
| 项目现在到某个阶段了，这一阶段有哪些事、分别谁做？ | 第 2–7 章（按 P0→PP5 逐阶段展开） |
| 我要做某份交付物，模板在哪、做完给谁？ | 各阶段动作表 + 附录 A 模板索引 |

0.3 三个必须知道的机制（不搞清楚会卡住）

机制一：顺序推进，门禁放行。

上一阶段的出口门禁没通过，不得开展下一阶段的正式工作。门禁结论是放行的唯一凭据，不是"通知一下"。

机制二：门禁是两级签核，且系统自动校验交付物。

平台里的门禁签署分两级——L1 初审通过 → L2 放行。

关键点：提交 L2 放行时，系统会自动检查本阶段"必需"交付物是否全部已上传并被批准，缺一件就驳回并列出缺什么。所以"先签个字、材料后补"在平台上走不通。

机制三：每件事做完要有三要素。

① 交付到具体的人（不是"发群里了"）　② 有明确时限　③ 在系统里留痕（任务/交付物/纪要）。

三条缺一条，就等于没做——因为追责和进度统计都查不到。

0.4 本项目适用说明

电机 + 控制器集成开发项目属硬件类，走 P0 → PP1 → PP2 → PP3 → PP4 → PP5 六个阶段，前五个阶段各有一道出口门禁（G1–G5）。

项目分级（A/B/C）按《项目开发控制程序》第 5 章在立项时确定：

A 级（全新平台、首台套、新客户新技术路线）：全门禁，评审委员含分管领导

B 级（常规合同定制、成熟平台衍生）：全门禁，评审委员为归口 + 技术负责人

C 级（小改动、样件修复）：简化，至少一次出口评审或归口确认

本手册按 B 级项目（最常见）的完整动作展开；A 级在此基础上增加分管领导参与，C 级按标注"可简化"的条目裁剪。

第 1 章　角色、平台入口与通用规则

1.1 电机+控制器集成开发项目的典型角色

| 角色 | 对应技术线 | 在本项目中的主要职责 | 平台内角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理归口 | — | 催办立项、分级审查、任命 PM、门禁监督、归档核验结题 | 管理员/归口权限 |
| 商务经理 | — | 合同签订与归档、发起立项、客户验收对接、回款跟踪 | 商务经理 |
| 项目经理（PM） | — | 项目全周期统筹：计划、任务分派、门禁组织、周报汇总、风险升级、变更申请 | 项目经理 |
| 系统工程师 / 技术负责人 | 跨线 | 系统架构设计、技术方案裁决、门禁技术评审 | 成员+评审委员 |
| 电磁工程师 | 电机电磁 | 电磁方案设计、仿真分析、电磁相关交付物 | 成员 |
| 结构工程师 | 电机结构 | 结构方案、三维模型、图纸、结构评审 | 成员 |
| 硬件工程师 | 控制硬件 | 原理图/框图、器件选型、控制板硬件 | 成员 |
| 软件工程师 | 控制软件 | 控制软件架构、编码、软件测试 | 成员 |
| 算法工程师 | 控制算法 | 控制算法设计、标定、算法验证 | 成员 |
| 测试工程师 | 测试验证 | 验证方案、型式/可靠性试验、问题闭环 | 成员 |
| 采购 / 工艺 / 生产（按需） | — | 外购件、工艺方案、试制加工、量产接收 | 成员/协同 |

说明：一人可兼多角色（小项目常见），但门禁评审时本人不能评审自己编制的交付物（回避原则）。

1.2 平台入口速查：我要做的事 → 去哪里

| 我要做的事 | 平台入口 |
| --- | --- |
| 看项目整体进度、阶段进度 | 项目驾驶舱 → 点项目 → 概览 |
| 看/操作阶段与门禁、发起签署 | 项目详情 → 阶段门径 |
| 看本阶段该交哪些交付物、上传/审批 | 项目详情 → 阶段交付物矩阵（或对应阶段内栏目） |
| 领任务、更新任务状态与进度 | 项目详情 → WBS任务分解 |
| 填/改里程碑、看甘特图 | 项目详情 → 里程碑 / 甘特图；全局入口：任务与里程碑 |
| 登记风险与问题、跟踪整改 | 项目详情 → 风险/问题 |
| 发起变更、走 ECN | 项目详情 → 变更管理(含ECN) |
| 提周报 | 项目详情 → 周报；PM 汇总看管理层周报 |
| 上传/管理项目文档 | 项目详情 → 项目文档 |
| 做 BOM、图纸识别、导出 | 全局菜单 → BOM管理 |
| 出样机试制记录 | 项目详情 → 样机试制(含BOM)（PP2） |
| 测试计划与结果 | 项目详情 → 测试验证（PP3） |
| 查交付物模板、评审模板 | 交付物行内"下载模板"按钮（模板库 31 份，见附录 A） |
| 找历史资料、标准、经验 | 全局菜单 → 知识库 / 产品技术库 |
| 看阶段门评审总览 | 全局菜单 → 阶段门评审 |
| 看我的待办、待我签核 | 全局菜单 → 我的工作台 |

1.3 通用交付规则（所有交付物都适用）

命名规范：`项目简称-交付物名称-版本-日期`，例：`XX电机-PRD-V1.0-20260910`。同名多版本时旧版本注明"作废"。

上传位置：一律上传到项目详情 → 阶段交付物矩阵里对应的交付物条目下，不要只存在个人电脑或微信。

版本管理：定版后修改必须走变更/ECN，不允许直接覆盖上传。

评审留痕：评审结论、遗留问题、责任人、关闭期限——在系统里填，不要只写在会议纪要里。

模板使用：优先使用平台内置模板（附录 A），模板里的必填项不得留空；确需自拟格式时，须覆盖模板全部字段。

时限意识：本手册各动作的时限为建议值（评审后可调整）；超期未完成会被系统催办并逐级升级。

第 2 章　P0　概念需求阶段（出口门禁：G1 概念评审）

2.1 这个阶段在干什么 / 什么算干完了

在干什么：把客户的口头需求变成白纸黑字、双方认账、指标可验证的需求文件，同时完成立项与项目组组建。

干完的标志：合同与技术协议已签、PRD 冻结版客户确认、项目组已任命并在系统建组、G1 概念评审通过。

一句话：这个阶段结束前，"做什么、做到什么程度"必须没有争议——后面的返工几乎都源于这里没谈清。

2.2 动作清单（谁做 → 做什么 → 用什么模板 → 产出什么 → 交给谁）

| # | 谁来做 | 做什么 | 用什么模板 | 产出什么（系统落点） | 交给谁 / 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务经理 | 合同签订后核对合同与技术附件完整性；扫描件上传项目附件；录入客户、金额、交付节点 | 开发项目委托合同 | 合同扫描件、客户档案（项目文档） | 交项目管理归口 生效当日 |
| 2 | 商务经理 | 提交立项申请：客户/合同编号/技术协议/预算/里程碑初排 | 项目立项申请书 | 立项申请（系统记录） | 交项目管理归口 生效后 3 个工作日内 |
| 3 | 项目管理归口 | 形式审查完整性，确定 A/B/C 级与审批链 | — | 分级结论 | 交对应审批人 收到后 2 个工作日内 |
| 4 | 审批人（按分级：归口 / 分管领导 / 总经理） | 批准立项，核准预算与资源需求 | 项目立项申请书 | 立项批准件 | 交项目管理归口 按审批链 |
| 5 | 项目管理归口 | 系统任命项目经理；组建项目组，分配核心角色（电磁/结构/硬件/软件/算法/测试） | — | 项目成员与角色（项目详情→团队） | 交项目经理 批准后 3 个工作日内 |
| 6 | 项目经理 | 组织启动会：明确范围、分工、客户节点、沟通与周报机制 | 会议纪要（上传项目文档） | 启动会纪要 | 交全体项目成员 批准后 5 个工作日内 |
| 7 | 项目经理 + 商务经理 | 与客户逐条确认技术协议/SOR，关键指标不得留 TBD | 客户技术协议/SOR | 客户签字确认的 SOR | 交项目组（作为设计输入） G1 前 |
| 8 | 项目经理 | 编制产品需求规格书：所有性能指标有明确数值 + 验证方法 | 产品需求规格书_PRD | PRD 冻结版（必需交付物） | 交需求评审会 G1 前 |
| 9 | 系统工程师 + 各专业 | 技术可行性分析：关键技术均有备选方案，风险清单评级完整 | 技术可行性分析 | 可行性结论 | 交项目经理 G1 前（可选） |
| 10 | 项目经理 | 组织需求评审；结论与遗留问题（责任人/期限/状态）录入系统 | 项目需求评审表 | 需求评审记录（必需交付物） | 交门禁 G1 G1 评审时 |
| 11 | 项目经理 | 里程碑初排与计划基线；客户节点登记 | 里程碑（系统内） | 计划基线（里程碑/Gantt） | 交项目组 + 归口 启动会前后 |
| 12 | 市场运营（按需） | 市场调研：数据标注来源与日期，结论支持立项决策 | 市场调研报告 | 调研报告 | 交项目经理 G1 前（可选） |

项目经理特别注意：第 8 项 PRD 是本阶段最重的活，也是后面所有阶段的技术依据。指标"可验证"是指——写"效率 ≥ 95%"，不写"效率高"；写"按 GB/T XXXX 方法测"，不写"按行业惯例测"。

2.3 门禁 G1 怎么开

前置条件：本阶段必需交付物全部上传并被批准 —— 梳理为 5 件：

项目开发合同、客户技术协议/SOR、产品需求规格书（PRD 冻结版）、立项申请书、需求评审记录。

操作步骤：

项目经理 → 项目详情 → 阶段门径 → 找到 P0 → 发起签署

指定 L1 签署人（一般为技术负责人/归口）与 L2 签署人（按分级：B 级为归口 + 分管领导；A 级含分管领导）

L1 签署人审阅交付物 → 通过

L2 签署人放行 → 系统自动校验必需交付物是否齐备且已批准，缺件会驳回并列出缺什么

结论、遗留问题、责任人、关闭期限在系统填写——这是下一阶段放行的凭据

门禁不通过怎么办：由 PM 组织整改，遗留问题按第 8.2 节跟踪关闭后重新提请；不得"带病进入 PP1"。

2.4 本阶段常见卡点

| 卡点 | 后果 | 怎么破 |
| --- | --- | --- |
| SOR/技术协议关键指标留 TBD | PP1 方案做完又推翻 | 第 7 项动作卡死：客户不签字不进入评审 |
| 合同签了没人发起立项 | 项目停摆、全员观望 | 第 2 项有 3 个工作日时限，超期系统升级到归口 |
| PRD 只有功能没有验证方法 | PP3 验证阶段无法判定合格 | PRD 每项指标必须写"数值 + 测法" |
| 项目组只任命不建组 | 任务无人认领 | 第 5 项必须在系统里分配角色，不是口头宣布 |

第 3 章　PP1　方案设计阶段（出口门禁：G2 方案评审）

3.1 这个阶段在干什么 / 什么算干完了

在干什么：把 PRD 变成能落地的技术方案——系统怎么分、电磁怎么算、结构怎么做、硬件怎么搭。

干完的标志：四条专业技术线（电磁/结构/硬件/系统）方案报告齐备，成本与风险已评估，G2 方案评审通过。

一句话：这个阶段定的是技术路线，一旦通过，后面改的是"细节"，不是"方向"。

3.2 动作清单

| # | 谁来做 | 做什么 | 用什么模板 | 产出什么（系统落点） | 交给谁 / 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 编制项目设计与开发计划书：里程碑可量化、资源安排与计划匹配 | 项目设计和开发计划书 | 计划书（项目文档） | 交项目组 + 干系人评审 PP1 初期（可选） |
| 2 | 系统工程师 | 系统架构设计方案：明确电机类型、控制方案、功能模块划分 | 系统架构设计方案 | 架构方案（必需交付物） | 交评审委员 G2 前 |
| 3 | 电磁工程师（电机电磁） | 电磁方案设计与仿真：结果满足性能指标且有校核依据；计算书版本受控 | 电磁方案设计报告 | 电磁报告（必需交付物） | 交系统工程师复核 → PM G2 前 |
| 4 | 结构工程师（电机结构） | 结构方案设计：关键尺寸与接口满足 PRD 要求；完成三维模型 | 结构方案设计报告 | 结构报告 + 三维模型（必需交付物） | 交系统工程师复核 → PM G2 前 |
| 5 | 硬件工程师（控制硬件） | 系统原理图与框图：图纸与框图版本一致可追溯，接口定义经确认 | 系统原理图与框图 | 原理图/框图（必需交付物） | 交系统工程师复核 → PM G2 前 |
| 6 | 硬件/采购（按需） | 关键器件选型：关键器件 ≥2 家供应商对比，样品验证完成，采购周期满足节点 | 关键器件选型报告 | 选型报告 | 交PM G2 前（可选） |
| 7 | 系统工程师 + 各专业 | 设计风险评估（DFMEA）：风险覆盖主要技术点，高风险项有缓解措施与责任人 | DFMEA 表 | 设计风险评估（必需的风险闭环输入） | 交PM 登记风险台账 G2 前（可选） |
| 8 | 项目经理 + 各专业 | 成本估算：与目标成本偏差 ≤10%，超限项有降本措施与责任人 | 成本估算表 | 成本估算表 | 交PM/商务 G2 前（可选） |
| 9 | 项目经理 | 组织方案评审；结论与遗留问题录入系统 | 结构方案设计评审报告 | 设计方案评审记录（必需交付物） | 交门禁 G2 G2 评审时 |

分工提示：软件/算法线的方案（控制软件架构、控制算法方案）在硬件类项目里通常并入第 2 项系统架构设计方案统一提交；若项目为"电机+控制器"集成且软件占比重，可在 S1 架构设计阶段按软件流程单独走一遍（见程序文件 6.2）。

3.3 门禁 G2 怎么开

必需交付物（4 件）：系统架构设计方案、电磁方案设计报告、结构方案设计报告、系统原理图与框图、设计方案评审记录。

操作步骤：同 2.3 —— PM 在 阶段门径 发起签署 → L1 初审 → L2 放行（系统校验必需交付物）。

本阶段评审重点（评审委员关注）：

电磁方案是否覆盖 PRD 全部性能指标，仿真边界条件是否合理

结构方案的关键尺寸/接口是否与客户接口一致

控制硬件选型是否满足环境与成本约束

技术方案与成本估算是否匹配（方案超成本要当场给结论）

3.4 本阶段常见卡点

| 卡点 | 后果 | 怎么破 |
| --- | --- | --- |
| 方案只给结论不给校核依据 | 评审无法判定，被反复打回 | 电磁报告必须有仿真条件 + 校核 |
| 三维模型只在个人电脑 | 结构评审后无法追溯，PP4 定版时找不到 | 模型随结构报告一起上传交付物 |
| 风险评估走过场 | PP3 验证阶段集中爆雷 | DFMEA 高风险项当场指定责任人 |
| 成本估算晚于方案定稿 | 方案通过后才发现超成本，返工 | 第 8 项与方案评审同期完成 |

第 4 章　PP2　样机试制阶段（出口门禁：G3 试制评审）

4.1 这个阶段在干什么 / 什么算干完了

在干什么：把方案变成实物——出工程图纸和 BOM、备料、加工、装配，做出可测试的样机。

干完的标志：样机装配完成并通电自检通过，试制过程中的异常全部有记录和处理结论，G3 试制评审通过。

一句话：这个阶段是第一次"见真章"——图纸、BOM、工艺的任何错漏都会在这里变成实物损失，所以试制过程记录不是形式，是后续设计定型的主要依据。

4.2 动作清单

| # | 谁来做 | 做什么 | 用什么模板 | 产出什么（系统落点） | 交给谁 / 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 编制样机试制方案：试制节点满足整体进度，资源与产能确认 | 样机试制方案 | 试制方案（必需交付物） | 交评审/归口批准 PP2 初期 |
| 2 | 结构工程师 | 出工程图纸（零件图/装配图），图纸版本受控 | 图纸（系统内/项目文档） | 工程图纸 | 交工艺/采购/试制 备料前 |
| 3 | 结构/硬件工程师 | 建立 BOM：物料编码唯一，与图纸一致 | BOM管理模块（支持图纸识别自动生成） | BOM 清单（BOM管理） | 交采购 备料前 |
| 4 | 工艺工程师（按需） | 工艺方案：关键工序工艺参数明确，工装到位计划满足试制节点 | 工艺方案报告 | 工艺方案 | 交试制/生产 试制前（可选） |
| 5 | 采购（按需） | 外购件采购：清单与 BOM 一致无遗漏，关键件交期确认 | 外购件清单 | 采购清单与到位计划 | 交试制 按试制节点（可选） |
| 6 | 试制/生产 | 零部件加工与样机装配 | — | 装配完成的样机 | 交测试工程师 按计划 |
| 7 | 试制负责人 / 各专业 | 试制过程记录：异常均有记录与处理结论，纠正措施验证有效 | 样机试制过程记录表 | 试制过程记录（必需交付物） | 交项目经理 试制全过程 |
| 8 | 项目经理 + 各专业 | 样机试制总结：合格率达到计划目标，遗留问题有处理计划与责任人 | 样机试制总结报告 | 试制总结报告（必需交付物） | 交门禁 G3 试制完成后 |

BOM 提示：平台 BOM管理 支持上传图纸自动识别生成 BOM，并按公司内部模板导出。图纸变更后 BOM 必须同步更新，避免"图纸对、BOM 错"导致错料。

4.3 门禁 G3 怎么开

必需交付物（3 件）：样机试制方案、试制过程记录、样机试制总结报告。

操作步骤：同 2.3 —— PM 在 阶段门径 发起签署 → L1 初审 → L2 放行（系统校验必需交付物）。

本阶段评审重点：

试制合格率是否达标，不合格项的原因是否已定位

试制中暴露的设计问题是否已形成变更或整改项

样机状态是否具备进入验证阶段的条件（能通电、能跑、安全）

4.4 本阶段常见卡点

| 卡点 | 后果 | 怎么破 |
| --- | --- | --- |
| 试制异常只在微信里说，不记录 | 验证阶段重复踩坑、定型时无法追溯 | 第 7 项：异常当场录入试制过程记录 |
| 图纸改了 BOM 没改 | 错料、返工、交期延误 | 图纸变更同步触发 BOM 更新 |
| 样机"能转就算成功" | 验证阶段大面积不达标 | 试制总结必须有量化合格率 |
| 试制方案后补 | 试制无基准，成本与周期失控 | 第 1 项必须在备料前完成 |

第 5 章　PP3　验证阶段（出口门禁：G4 验证评审）

5.1 这个阶段在干什么 / 什么算干完了

在干什么：用试验数据证明样机真的满足 PRD——型式试验、可靠性、环境、EMC，并把发现的问题整改闭环。

干完的标志：验证方案执行完毕、各试验报告齐备且结论合格、所有问题整改闭环，G4 验证评审通过。

一句话：这是用数据说话的阶段——"我觉得没问题"在这里不算数，试验报告的原始记录和数据一致性是评审的核心。

5.2 动作清单

| # | 谁来做 | 做什么 | 用什么模板 | 产出什么（系统落点） | 交给谁 / 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试工程师 + 各专业 | 编制样机验证方案：检验项目覆盖关键性能与安全项，判定标准量化明确 | 样机验证方案 | 验证方案（必需交付物） | 交PM 批准 试验开始前 |
| 2 | 测试工程师 | 执行型式试验：按标准方法执行，记录与报告数据一致 | 产品试验报告 | 型式试验报告（必需交付物） | 交项目经理 按里程碑 |
| 3 | 测试工程师 | 执行可靠性试验：样品与时长满足计划，结果达设计寿命目标，失效件已分析 | 产品试验报告 | 可靠性试验报告（必需交付物） | 交项目经理 按里程碑 |
| 4 | 测试工程师 | 执行环境适应性试验：条件符合产品环境等级，超标项整改复测 | 产品环境试验报告 | 环境试验报告 | 交项目经理 按计划（可选） |
| 5 | 硬件工程师 + 测试 | EMC 测试：发射与抗扰度全部通过，超标项整改后复测合格 | — | EMC 测试报告 | 交项目经理 按计划（可选） |
| 6 | 硬件/认证对接 | 安规与认证：认证申请受理或证书取得，合规性评估结论明确 | — | 安规与认证资料 | 交项目经理 按计划（可选） |
| 7 | 商务经理 / 项目经理 | 客户送样：回收客户书面反馈并归档，整改要求逐项落实 | 客户送样反馈 | 客户送样反馈 | 交项目经理 按合同节点（可选） |
| 8 | 责任工程师 → 项目经理 | 问题整改闭环：全部问题关闭或给出批准延期；整改措施经验证有效 | 问题整改闭环记录 | 问题整改闭环记录（必需交付物） | 交门禁 G4 G4 前 |
| 9 | 项目经理 | 组织验证评审；结论与遗留问题录入系统 | — | 验证评审记录 | 交门禁 G4 验证完成后 |

两条纪律：

① 试验数据不得"美化"——原始记录与报告不一致是质量事故，不是小问题；

② 问题整改必须有验证环节（改完再测），"已通知整改"不等于"已闭环"。

5.3 门禁 G4 怎么开

必需交付物（4 件）：样机验证方案、型式试验报告、可靠性试验报告、问题整改闭环记录。

操作步骤：同 2.3 —— PM 在 阶段门径 发起签署 → L1 初审 → L2 放行（系统校验必需交付物）。

本阶段评审重点：

验证方案是否覆盖 PRD 全部关键指标（逐条对照）

试验结果与 PRD 指标的符合性；不合格项的处理结论

问题整改是否真正闭环（有措施、有验证、有结论）

是否具备进入设计定型的条件

5.4 本阶段常见卡点

| 卡点 | 后果 | 怎么破 |
| --- | --- | --- |
| 试验项漏测（方案没覆盖 PRD） | 定型后客户验收发现，返工成本最高 | 第 1 项方案评审时逐条对照 PRD |
| 问题"整改了"但没复测 | 同样问题在客户端复现 | 第 8 项必须有验证结论才算关闭 |
| 可靠性试验缩短时长凑节点 | 数据不可信，量产暴雷 | 第 3 项时长不满必须走批准延期 |
| 验证报告出具晚于门禁时间 | 门禁卡住，进度停滞 | 试验计划对齐里程碑，倒排 |

第 6 章　PP4　设计定型阶段（出口门禁：G5 定型评审）

6.1 这个阶段在干什么 / 什么算干完了

在干什么：把验证通过的样机状态冻结成可量产的标准——图纸定版、BOM 定版、规格书定版，并完成生产移交。

干完的标志：图纸/BOM/产品规格书全部定版并批准，变更全部闭环，作业指导书完成培训确认，G5 定型评审通过。

一句话：定型的本质是"版本冻结"——从这一刻起，任何人改设计都必须走 ECN，不允许"口头改一下"。

6.2 动作清单

| # | 谁来做 | 做什么 | 用什么模板 | 产出什么（系统落点） | 交给谁 / 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构/硬件工程师 | 全套设计图纸定版：齐全无缺漏、版本受控、批准签字 | 图纸（系统内/项目文档） | 全套定版图纸（必需交付物） | 交生产/工艺 + 归档 G5 前 |
| 2 | 结构/硬件工程师 | BOM 清单定版：物料编码唯一、与定版图纸一致、替代料经批准 | BOM定型 | BOM 定版（必需交付物） | 交采购/生产 G5 前 |
| 3 | 项目经理 + 各专业 | 产品规格书定版：参数与型式试验实测一致，审批发布并下发相关部门 | 产品规格书 | 规格书定版（必需交付物） | 交商务/生产/质量 G5 前 |
| 4 | 工艺工程师（按需） | 编写作业指导书：工序覆盖无遗漏，参数明确可操作 | 作业指导书 | 作业指导书 + 培训确认记录 | 交生产 量产前（可选） |
| 5 | 项目经理 | 汇总所有变更：ECN 全部批准并实施，变更影响评估完成，无未关闭变更 | 工程变更闭环记录 | ECN 闭环记录（必需交付物） | 交门禁 G5 G5 前 |
| 6 | 项目经理 | 组织定型评审：结论为"同意定型"并签字，遗留问题关闭或获豁免批准 | 设计定型评审报告 | 定型评审报告（必需交付物） | 交门禁 G5 定型时 |
| 7 | 项目经理 → 生产/工艺 | 量产移交：移交图纸、BOM、作业指导书，完成培训确认 | 移交清单 | 移交清单 + 培训记录 | 交生产/工艺接收 定型后按计划 |
| 8 | 项目经理 + 商务经理 | 客户验收：按验收条款逐项验收签字；商务据验收记录启动回款跟踪 | 验收记录（合同约定） | 验收记录 + 回款记录 | 交商务/财务 合同约定 |

ECN 红线：图纸/BOM/规格书定版之后的任何设计更改，一律走 工程变更（ECN），不允许直接改文件覆盖上传。定版前的更改走一般变更申请（见第 8.3 节）。

6.3 门禁 G5 怎么开

必需交付物（5 件）：设计定型评审报告、全套设计图纸定版、BOM 清单定版、工程变更闭环记录、产品规格书定版。

操作步骤：同 2.3 —— PM 在 阶段门径 发起签署 → L1 初审 → L2 放行（系统校验必需交付物）。

本阶段评审重点：

图纸、BOM、规格书三者是否一致（这是定型评审最容易出问题的地方）

所有 ECN 是否闭环；未闭环的是否有批准的豁免

产品规格书参数与 PP3 型式试验实测数据是否一致

是否具备量产条件（工艺、检具、供应链）

6.4 本阶段常见卡点

| 卡点 | 后果 | 怎么破 |
| --- | --- | --- |
| 图纸、BOM、规格书三个版本对不上 | 量产错料、客户投诉 | 三者交叉核对后再提门禁 |
| 有 ECN 挂着没闭环 | 门禁被驳回 | 第 5 项：ECN 逐条核实实施与影响评估 |
| 定版后口头改设计 | 版本失控，追溯断裂 | 定版后一律 ECN，无例外 |
| 作业指导书没做培训 | 生产按经验做，一致性差 | 第 4 项含培训确认记录 |

第 7 章　PP5　售后维护与结题（无出口门禁）

7.1 这个阶段在干什么 / 什么算干完了

在干什么：量产支持、售后问题跟踪、项目总结、经验沉淀、归档结题。

干完的标志：项目总结报告完成并经评审、必备交付物归档核验通过、归口确认结题。

一句话：这个阶段最常见的失误是"项目做完了但没结题"——资料散落、经验没沉淀、下一项目重复踩坑。

7.2 动作清单

| # | 谁来做 | 做什么 | 用什么模板 | 产出什么（系统落点） | 交给谁 / 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 + 生产/质量 | 量产支持：处理量产中暴露的设计相关问题 | — | 问题记录与处理结论 | 交质量/生产 按需 |
| 2 | 项目经理 / 售后对接人 | 统计售后问题：数据完整，主要故障已定位原因，改进措施已立项 | 售后问题统计报告 | 售后问题统计报告 | 交项目经理/归口 按周期（可选） |
| 3 | 项目经理 | 编写项目总结：目标达成有数据支撑、经验教训可复用、绩效评价完成 | 项目总结报告 | 项目总结报告（必需交付物） | 交归口审核 结题前 |
| 4 | 项目经理 + 各专业 | 制定持续改进计划：改进项有量化目标与时限、责任明确 | 持续改进计划 | 持续改进计划 | 交归口/管理层 结题前后（可选） |
| 5 | 项目经理 | 归档：必备交付物齐全、版本正确、可按项目检索 | 技术文档归档 | 项目文档归档完整 | 交项目管理归口 结题前 |
| 6 | 项目管理归口 | 归档核验并确认结题：核对交付物与归档清单一致 | — | 结题确认 | 交管理层 结题时 |
| 7 | 项目经理 | 把可复用的经验、标准、教训沉淀进知识库 | 知识库（系统内） | 知识条目 | 交全体/后续项目 结题前后 |

7.3 结题检查清单（归口核验用）

[ ] 本阶段必需交付物（项目总结报告）已完成并评审

[ ] P0–PP4 各阶段必备交付物齐全且版本为最终版

[ ] 所有 ECN、变更、遗留问题已关闭或获批准豁免

[ ] 客户验收记录与回款状态已登记

[ ] 项目文档已归档、可检索

[ ] 项目在系统中状态更新为"已结题"

第 8 章　贯穿全程的四个动作（不限于某一阶段）

前面六章是"按阶段"看，这一章是"按动作"看——四件事在每个阶段都会发生，单独讲清楚。

8.1 周报：每周一次，谁写、写什么、交给谁

| 角色 | 做什么 | 周期 | 交给谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各专业工程师 | 按技术线填写本周进展、下周计划、风险与需协调事项 | 每周 | 交 项目经理（系统内技术线周报） |
| 项目经理 | 汇总项目整体周报：里程碑状态、偏差与纠偏、需要上级支持的事项 | 每周 | 交 管理层/归口（管理层周报） |
| 管理层 / 归口 | 查看汇总，对偏差项给出指示 | 每周 | 反馈 项目经理 |

写法要求：写"做了什么 + 差多少 + 怎么办"，不写"正常推进"。

差例：本周继续推进电磁方案。

好例：电磁方案完成 80%，仿真效率 93.5%（目标 95%），差 1.5 个点，已调整槽型参数，预计下周三复测——需协调测试台架下周三上午空闲。

系统操作：项目详情 → 周报；管理层汇总看全局菜单 → 管理层周报。系统会自动催办未提交的成员。

8.2 风险与问题：随时登记，逐级升级

登记时机：识别到可能影响进度/成本/质量/技术指标的风险或问题，当场登记，不要等例会。

登记人：任何人（发现者即可登记），由项目经理指派责任人。

| 环节 | 谁做 | 动作 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登记 | 发现者 | 在 风险/问题 登记：描述、影响、等级、建议措施 | 发现后及时 |
| 指派 | 项目经理 | 指定责任人与关闭期限 | 1 个工作日内 |
| 处置 | 责任工程师 | 执行措施并把结果回填系统 | 按关闭期限 |
| 验证关闭 | 项目经理 | 确认措施有效后关闭 | 处置完成后 |
| 升级 | 责任工程师 → PM → 归口 → 分管领导 | 高风险项 24 小时内逐级升级；超期未关闭自动升级 | 触发时 |

分级参考：影响客户节点/合同交付 → 高；影响阶段门禁 → 中；影响局部任务 → 低。

8.3 变更管理：定版前后走两条路

| 时机 | 走什么 | 谁申请 | 谁批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定版前（P0–PP3 期间） | 一般变更申请 | 提出人/项目经理 | B 级：归口；涉及合同条款由商务评估 |
| 定版后（PP4 起，图纸/BOM/规格书已冻结） | ECN 工程变更 | 项目经理 | 按分级审批；重大变更报分管领导 |

变更必须包含：变更内容、变更原因、影响评估（进度/成本/质量/已交付物）、实施计划、验证方式。

变更闭环：批准 → 实施 → 验证 → 关闭，四步缺一不可；PP4 门禁会核查是否有未闭环变更。

系统操作：项目详情 → 变更管理(含ECN)。

8.4 门禁评审与签署：两级签核的完整流程

这是平台上最需要理解清楚的机制，单独说明。

发起（项目经理）

确认本阶段必需交付物已全部上传 → 项目详情 → 阶段门径 → 找到对应阶段 → 发起签署

指定 L1 签署人 与 L2 签署人（人选按项目分级确定）

L1 初审（技术/归口）

审阅交付物完整性、技术合理性与验收要点符合性

通过 → 流转 L2；不通过 → 驳回，写明原因与整改要求

L2 放行（按分级的批准人）

提交放行时系统自动校验：本阶段"必需"交付物是否齐备且已批准

缺失 → 系统驳回并列出缺件清单（这是硬门槛，"先签字、材料后补"走不通）

校验通过 → 放行，本阶段关闭，下一阶段正式启动

签署后

门禁结论、评审意见、遗留问题与责任人在系统留痕——这是下一阶段的放行凭据

遗留问题纳入风险/问题台账跟踪至关闭

分级对应的签署人建议

| 项目分级 | L1 | L2 |
| --- | --- | --- |
| A 级 | 技术负责人/归口 | 分管领导（终裁） |
| B 级 | 技术负责人/归口 | 归口（或分管领导） |
| C 级 | 归口确认即可（可只走一级） | — |

全局查看：全局菜单 → 阶段门评审 可看所有项目的门禁状态与待签核事项。

第 9 章　角色速查：我在什么时候做什么

用法：每位成员只看自己那一节。左边是阶段，右边是"你要做的事"和"做完交给谁"。

9.1 商务经理

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 合同签订后核对完整性、扫描件归档、录入客户与交付节点 | 归口 |
| P0 | 发起立项申请（合同生效后 3 个工作日内） | 归口 |
| P0 | 与 PM 一起和客户确认技术协议/SOR，关键指标不留 TBD | 项目组 |
| PP1 | 参与成本估算确认；合同相关变更评估 | PM |
| PP3 | 组织客户送样，回收书面反馈并归档 | PM |
| PP4 | 客户验收对接：按验收条款逐项签字 | 财务/PM |
| PP4 | 依据验收记录启动回款跟踪 | 财务 |

9.2 项目经理（PM）

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 组织启动会；编制 PRD（指标有数值+验证方法）；组织需求评审；里程碑基线 | 项目组/评审委员 |
| P0 | 发起 G1 门禁签署，指定 L1/L2 签署人 | 签署人 |
| PP1 | 编制项目开发计划书；组织方案评审；推动成本估算与风险评估 | 项目组 |
| PP1 | 发起 G2 门禁签署 | 签署人 |
| PP2 | 编制试制方案；跟踪试制进度；组织试制总结 | 评审/归口 |
| PP2 | 发起 G3 门禁签署 | 签署人 |
| PP3 | 批准验证方案；跟踪试验进度；推动问题整改闭环 | 测试工程师 |
| PP3 | 发起 G4 门禁签署 | 签署人 |
| PP4 | 汇总 ECN 闭环；组织定型评审；量产移交；客户验收对接 | 生产/商务 |
| PP4 | 发起 G5 门禁签署 | 签署人 |
| PP5 | 编写项目总结；归档；沉淀知识库；配合归口核验结题 | 归口 |
| 全程 | 每周提交周报；风险/问题指派责任人与期限；变更申请；任务分派与跟踪 | 管理层/项目组 |

9.3 系统工程师 / 技术负责人

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 参与技术可行性分析；评审 PRD 的技术合理性 | PM |
| PP1 | 编制系统架构设计方案（电机类型/控制方案/模块划分） | 评审委员 |
| PP1 | 复核电磁/结构/硬件专业方案，裁决技术接口分歧 | PM |
| PP1 | 主持或参与方案评审（L1 初审常见人选） | PM |
| PP2–PP4 | 技术问题裁决、方案变更技术评估 | PM |
| 全程 | 作为门禁 L1 初审常任人选，审阅交付物技术内容 | PM |

9.4 电磁工程师（技术线：电机电磁）

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 参与需求评审，确认电磁性能指标可实现 | PM |
| PP1 | 编制电磁方案设计报告：仿真满足性能指标，计算书版本受控 | 系统工程师复核 → PM |
| PP2 | 样机电磁性能实测支持；对比仿真与实测差异 | 试制负责人 |
| PP3 | 参与验证方案中的电磁性能测试项；问题整改 | 测试工程师 |
| PP4 | 电磁相关图纸/参数定版；ECN 实施 | PM |

9.5 结构工程师（技术线：电机结构）

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 参与需求评审，确认结构/接口可行性 | PM |
| PP1 | 编制结构方案设计报告 + 三维模型：关键尺寸接口满足 PRD | 系统工程师复核 → PM |
| PP2 | 出工程图纸；建立/维护 BOM（与图纸一致） | 工艺/采购/试制 |
| PP2 | 试制过程技术支持与异常处理 | 试制负责人 |
| PP3 | 结构相关试验支持与问题整改 | 测试工程师 |
| PP4 | 全套图纸定版；BOM 定版；ECN 实施 | 生产/工艺 + 归档 |

9.6 硬件工程师（技术线：控制硬件）

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 参与需求评审，确认控制硬件可行性 | PM |
| PP1 | 编制系统原理图与框图；关键器件选型（≥2 家供应商对比） | 系统工程师复核 → PM |
| PP2 | 控制板试制与调试；BOM 维护 | 试制负责人 |
| PP3 | EMC/安规测试支持；问题整改 | 测试工程师 |
| PP4 | 硬件图纸定版；产品规格书定版参与；ECN 实施 | 生产/工艺 + 归档 |

9.7 软件 / 算法工程师（技术线：控制软件 / 控制算法）

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 参与需求评审，确认控制软件/算法需求可实现 | PM |
| PP1 | 控制软件架构与控制算法方案（并入系统架构方案或按 S1 单独走） | 系统工程师复核 → PM |
| PP2 | 控制软件编码、算法实现与台架初调 | 试制/测试 |
| PP3 | 软件功能测试、算法标定与验证；问题整改 | 测试工程师 |
| PP4 | 软件版本冻结、发布说明；ECN 实施 | PM |

若项目为"电机+控制器集成"且软件占比高，软件部分建议按《项目开发控制程序》6.2 的 S0–S4 软件流程并行管理，门禁为 G-S0–G-S4。

9.8 测试工程师（技术线：测试验证）

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 参与需求评审，确认指标可测（每个指标都有测法） | PM |
| PP1 | 参与方案评审，提出可测试性意见 | PM |
| PP2 | 接收样机，通电自检；准备测试工装与仪器 | PM/试制 |
| PP3 | 编制样机验证方案（覆盖关键性能与安全项，判定标准量化） | PM 批准 |
| PP3 | 执行型式/可靠性/环境/EMC 试验；出具报告 | PM |
| PP3 | 维护问题整改闭环记录（有措施、有验证、有结论） | PM |
| PP4 | 定版产品的型式试验数据核对（与规格书一致） | PM |

9.9 项目管理归口

| 阶段 | 我要做的事 | 做完交给谁 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 形式审查 + 分级（A/B/C）；催办超期未立项 | 审批人/商务 |
| P0 | 任命 PM、组建项目组（批准后 3 个工作日内） | PM |
| 全程 | 周报催办；门禁进度监督；风险升级受理 | 管理层 |
| 全程 | 门禁签署（B 级 L2 常见人选；A/B 级 L1 或监督） | PM |
| PP4–PP5 | 归档核验；确认结题 | 管理层 |
| 全程 | 月度健康检查：合同→立项转化周期、逾期未立项数、门禁按期通过率、周报及时率 | 管理层 |

附录 A　交付物模板索引

说明：以下模板为平台内置（共 30 份，存放于服务器 `uploads\gate_templates`）。

获取方式：项目详情 → 阶段交付物矩阵 → 找到对应交付物 → 点"下载模板"。用模板填报后上传回同一条目下。

"必"= 必需交付物（门禁放行时系统会校验，缺件驳回）；"选"= 可选交付物（按项目需要）。

A.1　P0 概念需求阶段（门禁 G1）

| 交付物 | 必/选 | 模板文件名 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开发合同 | 必 | 开发项目委托合同.docx | 商务经理 + 项目经理 |
| 客户技术协议/SOR | 必 | 电机电控系统开发需求说明书SOR.docx | 项目经理 + 商务经理 |
| 产品需求规格书（PRD冻结版） | 必 | 产品需求规格书_PRD.docx | 项目经理 |
| 立项申请书 | 必 | 项目立项申请书.docx | 项目经理/商务 |
| 需求评审记录 | 必 | 项目需求评审表.docx | 项目经理 |
| 市场调研报告 | 选 | 市场调研报告.docx | 市场运营 |
| 技术可行性分析 | 选 | 技术可行性分析.docx | 系统工程师 |

A.2　PP1 方案设计阶段（门禁 G2）

| 交付物 | 必/选 | 模板文件名 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目设计与开发计划书 | 选 | 项目设计和开发计划书.docx | 项目经理 |
| 系统架构设计方案 | 必 | （无内置模板，自拟） | 系统工程师 |
| 电磁方案设计报告 | 必 | （无内置模板，自拟） | 电磁工程师 |
| 结构方案设计报告 | 必 | （无内置模板，自拟） | 结构工程师 |
| 系统原理图与框图 | 必 | （无内置模板，自拟） | 硬件工程师 |
| 关键器件选型报告 | 选 | 关键器件选型报告.docx | 硬件工程师 |
| 设计风险评估（DFMEA） | 选 | DFMEA-所有性能的失效.xls | 系统工程师 + 各专业 |
| 成本估算表 | 选 | 成本估算表.xlsx | 项目经理 |
| 设计方案评审记录 | 必 | 结构方案设计评审报告.docx | 项目经理 |

A.3　PP2 样机试制阶段（门禁 G3）

| 交付物 | 必/选 | 模板文件名 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机试制方案 | 必 | 样机试制方案.docx | 项目经理 |
| 试制过程记录 | 必 | 样机试制过程记录表.docx | 试制负责人 + 各专业 |
| 样机试制总结报告 | 必 | 样机试制总结报告.docx | 项目经理 + 各专业 |
| 工艺方案 | 选 | 工艺方案报告.docx | 工艺工程师 |
| 外购件清单 | 选 | 外购件清单.xls | 采购 |

A.4　PP3 验证阶段（门禁 G4）

| 交付物 | 必/选 | 模板文件名 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机验证方案 | 必 | 样机验证方案.docx | 测试工程师 |
| 型式试验报告 | 必 | 产品试验报告.docx | 测试工程师 |
| 可靠性试验报告 | 必 | 产品试验报告.docx | 测试工程师 |
| 问题整改闭环记录 | 必 | 问题整改闭环记录.xlsx | 责任工程师 → PM |
| 环境适应性试验报告 | 选 | 产品环境试验报告.docx | 测试工程师 |
| EMC 测试报告 | 选 | （外检报告，直接上传） | 硬件工程师 |
| 安规与认证资料 | 选 | （证书/受理文件，直接上传） | 硬件/认证对接 |
| 客户送样反馈 | 选 | 客户送样反馈.docx | 商务经理 |

A.5　PP4 设计定型阶段（门禁 G5）

| 交付物 | 必/选 | 模板文件名 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计定型评审报告 | 必 | 设计定型评审报告.docx | 项目经理 |
| 全套设计图纸定版 | 必 | （图纸文件，直接上传） | 结构/硬件工程师 |
| BOM 清单定版 | 必 | BOM定型.xls | 结构/硬件工程师 |
| 工程变更闭环记录（ECN） | 必 | 工程变更闭环记录-ECN-001.xlsx | 项目经理 |
| 产品规格书定版 | 必 | （无内置模板，自拟） | 项目经理 + 各专业 |
| 作业指导书 | 选 | （无内置模板，自拟） | 工艺工程师 |

A.6　PP5 售后维护与结题

| 交付物 | 必/选 | 模板文件名 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总结报告 | 必 | 项目总结报告.docx | 项目经理 |
| 售后问题统计报告 | 选 | 售后问题统计报告.xlsx | PM/售后对接人 |
| 持续改进计划 | 选 | （无内置模板，自拟） | PM + 各专业 |

A.7　软件类项目模板（S0–S4，供集成项目软件部分参考）

| 阶段 | 交付物 | 模板文件名 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 项目开发合同 | 数智电机工程师服务协议.docx |
| S0 | 软件需求规格说明书（SRS 冻结版） | 软件需求规格说明书_SRS.docx |

建议：A.2、A.5 中标注"无内置模板"的交付物（架构方案、电磁/结构方案、原理图、产品规格书），建议由技术负责人牵头统一格式后补入模板库，避免各项目格式五花八门。

附录 B　常见问题（FAQ）

Q1：交付物很多，是不是每件都要做到满分？

不是。必需交付物（"必"）必须齐备且经批准，这是门禁硬门槛；可选交付物（"选"）按项目复杂度取舍——C 级项目可以只做必需项。但一旦做了，质量要求一致。

Q2：门禁签不过，能不能先进入下一阶段，材料后补？

不能。系统在 L2 放行时会自动校验必需交付物，缺件直接驳回。这是设计上的硬约束，避免"边干边补"造成返工。

Q3：同一件事，程序文件和我这手册说法不一致怎么办？

以程序文件为准，并反馈给项目管理归口修订本手册。手册是程序文件的动作展开，不应有制度性冲突。

Q4：小项目也要走六个阶段和五道门禁吗？

按分级走。C 级项目（小改动、样件修复）按《项目开发控制程序》第 5 章可简化：至少一次出口评审或归口确认。本手册中标注的动作可按需裁剪，但涉及图纸/BOM 定版和变更的纪律不裁剪。

Q5：我既是结构工程师又兼项目经理，评审时怎么办？

回避。本人编制的交付物不由本人评审——技术内容由技术负责人或另一专业工程师评审，门禁签署由归口/分管领导执行。程序文件第 4 章有明确规定。

Q6：模板下载不了 / 打不开怎么办？

模板存放于服务器共享目录，需在公司内网访问。外网使用时请联系项目管理归口获取副本。

Q7：我提交了交付物，为什么门禁还是显示缺件？

检查两点：① 交付物是否上传到了正确的阶段条目下（传错阶段不算）；② 交付物状态是否已被批准（仅上传未批准不算）。"已上传"与"已批准"是两回事。

Q8：变更和 ECN 有什么区别？

定版前改设计走一般变更申请；图纸/BOM/规格书定版后改设计一律走 ECN。判断标准只有一个：所要改的文件是否已经定版。

Q9：周报漏交了会怎样？

系统会催办；连续未交会体现在月度健康检查的"周报及时率"指标中，纳入部门绩效。周报是管理者了解项目真实状态的唯一通道，不要当成形式。

Q10：发现的问题不属于我的职责范围怎么办？

照常登记。风险/问题由发现者登记，项目经理指派责任人——登记不担责，漏报才担责。

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-10 | 初稿：以电机+控制器集成开发项目为蓝本，按 P0–PP5 拆解动作；含角色速查、模板索引 | 项目管理归口 |  |  |

本手册的使用承诺：手册不是给检查组看的，是给干活的人用的。执行中发现"手册写的和实际做的不一样"，请直接反馈给项目管理归口——改手册，而不是绕过手册。